## fluxo de caixa
CLIENTE | Nome do cliente
LOCAL | Endereço da obra — Cidade
DATA | dd/mm/aaaa
METRAGEM | 000 m²
ARQUITETO(A) | Seu nome — Seu escritório
PLANILHA DE CONTROLE DE OBRA — ORÇAMENTO E FLUXO DE CAIXA
DESCRITIVO | FORNECEDOR | VALOR INICIAL | DESCONTO | ADITIVO | FORMA DE PAGAMENTO | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27 | jun/27
Assessoria de obra | Seu escritório | 18000 |  |  | 6x mensal | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Demolição e obra civil | Construtora | 72000 | -3000 |  | medição quinzenal | 24150 | 24150 | 20700
Instalações elétricas e hidráulicas | Construtora | 29500 |  |  | medição quinzenal | 14750 | 14750
Marcenaria da cozinha e dormitórios | Marcenaria | 96000 | -4800 |  | 40% sinal + 3x | 36480 |  | 18240 | 18240 | 18240
Revestimentos e porcelanato | Loja de pisos | 38400 | -1900 |  | à vista |  | 36500
Pintura | Pintor | 16800 |  |  | 2x |  |  | 8400 | 8400
Iluminação e luminárias | Loja de iluminação | 24600 |  | 2200 | 50% + 50% |  | 13400 |  | 13400
Louças e metais | Loja de acabamentos | 17900 |  |  | à vista |  |  | 17900
Mobiliário e decoração |  | 41000 |  |  | na entrega |  |  |  |  | 20500 | 20500
TOTAL
Valor final de cada item = valor inicial − desconto + aditivo. Os meses à direita são a previsão de desembolso (fluxo de caixa).
Modelo do Tijolim (tijolim.com.br). Dados fictícios: substitua pelos da sua obra.

## como usar
Como usar esta planilha
1. Preencha o bloco do topo (cliente, local, data, metragem) com os dados da obra.
2. Uma linha por item do orçamento. Linhas em branco entre itens não atrapalham.
3. VALOR INICIAL é o valor orçado. DESCONTO entra negativo (ex.: -3.000,00). ADITIVO é o que foi acrescentado depois.
4. O valor final de cada item é VALOR INICIAL − DESCONTO + ADITIVO. É esse que vale para a obra.
5. FORMA DE PAGAMENTO é texto livre: '40% sinal + 3x', 'medição quinzenal', 'à vista'.
6. Nas colunas de mês, distribua o valor final do item nos meses em que ele será pago. A soma de cada coluna é o fluxo de caixa da obra.
7. A linha TOTAL soma sozinha. Não digite nela.
Regras que evitam dor de cabeça
• Pagamento é parcial e datado: entrada, parcelas, medições. Anote cada um com a data, não só o total.
• Medição de mão de obra não é pagamento: só vira pagamento quando o dinheiro sai.
• Item que saiu mais caro do que o orçado vira ADITIVO, com o valor inicial mantido. Assim o histórico não some.
• Um item genérico ('civil + pintura') costuma virar dois fornecedores reais. Desmembre quando contratar.
Para importar no Tijolim
Crie a conta grátis em app.tijolim.com.br/cadastro, abra a obra e use 'Importar orçamento'. O Tijolim lê este arquivo do jeito que está:
acha as colunas pelo nome, deduz a categoria de cada item pelo descritivo e traz o fluxo de caixa dos meses. Você confere tudo antes de gravar.
tijolim.com.br — sua obra, tijolo a tijolo.